사주해(sajuhae)

연 매출 100억 달성

마케팅 계획

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2026년 4월

주식회사 에이아이트리

CONFIDENTIAL

# 1. 시장 현황

한국 점술/운세 시장의 현재 규모와 주요 플레이어 분석

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 한국 점술 시장 | 1.4조원 (실제 추정 4조원) | 공식 통계 대비 실제 3배 |
| 점신(테크랩스) 연매출 | 830억원 | 영업이익 100억, YoY +58% |
| 점신 기업가치 | 2,045억원 | 2024년 기준 |
| 점신 MAU | 95만명 | 업계 1위 |
| 포스텔러 누적가입 | 900만명 | MAU 57만명 |
| 운세 플랫폼 거래액 성장률 | +22.9% | 2024년 기준 |

💡 결론: 점신이 830억을 벌고 있으므로, 100억은 전체 시장의 1.2%만 가져오면 달성 가능한 목표입니다.

# 2. 100억 역산 — 필요 지표

연 매출 100억 달성을 위한 3가지 시나리오별 필요 지표

| 시나리오 | ARPU | 필요 구독자 | 필요 MAU | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 구독 중심 | ₩7,000/월 | 119,000명 | 400만 | 순수 구독 모델 |
| B. 구독+리포트 믹스 | ₩10,000/월 | 83,000명 | 280만 | 혼합 수익 모델 |
| C. 다각화(B2B+글로벌) | - | - | 150만 + B2B | 다각화 전략 |

✅ 현실적 목표: 시나리오 C — MAU 150만 기반 다각화 전략이 가장 실현 가능성 높음

# 3. 5개 수익 엔진 (Revenue Pillars)

연 매출 100억을 구성하는 5개 수익 축

| 수익 엔진 | 목표 매출 | 비중 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구독 매출 | 40억 | 40% | MAU 150만, 전환율 4%, 구독자 60,000, ARPU ₩5,500/월 |
| 프리미엄 리포트 | 20억 | 20% | 기본 5,000건/월, 프로 2,000건/월, 궁합 3,000건/월 |
| B2B/API 라이센싱 | 20억 | 20% | 보험사, 은행, 통신사, 포털, 화이트라벨 |
| 글로벌 확장 | 15억 | 15% | 일본, 동남아, 미국/유럽, 중화권 (K-Fortune) |
| 광고+콘텐츠 | 5억 | 5% | 인앱 광고, 네이티브 광고, IP 라이센싱 |

### 수익 구조 요약

• 구독 매출 (40억, 40%) — 안정적 반복 매출의 핵심

• 프리미엄 리포트 (20억, 20%) — 고객 단가 상승 드라이버

• B2B/API (20억, 20%) — 기업 고객을 통한 대규모 계약

• 글로벌 (15억, 15%) — K-Fortune 브랜드로 해외 진출

• 광고+콘텐츠 (5억, 5%) — 보조 수익원

# 4. 12개월 로드맵

분기별 성장 마일스톤과 매출 목표

| 분기 | MAU | 유료 구독자 | 주요 마일스톤 | 분기 매출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 (1~3월) | 30만 | 5,000명 | 신년운세 시즌 공략, 바이럴 캠페인 | ₩5억 |
| Q2 (4~6월) | 60만 | 15,000명 | B2B 1건 계약, 영어 베타 출시 | ₩12억 |
| Q3 (7~9월) | 100만 | 35,000명 | 일본 정식 출시, B2B 3건 계약 | ₩25억 |
| Q4 (10~12월) | 150만 | 60,000명 | 글로벌 MAU 20만, 연말 시즌 | ₩58억 |

📊 누적 연 매출: 5억 + 12억 + 25억 + 58억 = 100억 달성

# 5. Q1 세부 실행 계획

첫 3개월간의 세부 실행 전략과 예산 배분

| 구분 | 목표 | 핵심 액션 | 광고 예산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 1: 기반 구축 | MAU 0→10만 | ASO 최적화, SNS 시딩, 인플루언서 5명 협업, 신년운세 랜딩페이지 | ₩300만 |
| 월 2: 성장 가속 | MAU 10→20만 | Meta 광고 본격화, 네이버 검색광고, 친구초대 바이럴, PR 기사 3건 | ₩800만 |
| 월 3: 수익화 강화 | MAU 20→30만 | 구독 프로모션, 리포트 출시, 유튜브/틱톡 광고, 제휴 마케팅 시작 | ₩1,500만 |

### Q1 총 마케팅 예산

총 광고비: ₩2,600만 | 목표 CAC: ₩87/명 | 목표 MAU: 30만명

# 6. 핵심 KPI 대시보드

월별 핵심 성과 지표 추적

| KPI | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU | 10만 | 30만 | 60만 | 150만 |
| 유료 구독자 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 60,000 |
| MRR | ₩550만 | ₩2,750만 | ₩8,250만 | ₩3.3억 |
| ARR | ₩6,600만 | ₩3.3억 | ₩9.9억 | ₩39.6억 |
| 리포트 매출/월 | ₩500만 | ₩3,000만 | ₩8,000만 | ₩1.67억 |
| B2B 매출/월 | - | - | ₩3,000만 | ₩1.67억 |
| 글로벌 매출/월 | - | - | ₩2,000만 | ₩1.25억 |
| 총 월 매출 | ₩1,050만 | ₩5,750만 | ₩2.1억 | ₩8.3억 |

# 7. 즉시 실행 항목 (Immediate Action Items)

지금 바로 시작해야 할 3가지 핵심 과제

| 우선순위 | 실행 항목 | 담당 | 기한 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | ASO 최적화 — 앱스토어/플레이스토어 키워드, 스크린샷, 설명 최적화 | 마케팅팀 | 1주 | 오가닉 유입 +50% |
| 🔴 P0 | Meta/네이버 광고 시작 — 타겟 설정, 크리에이티브 제작, A/B 테스트 | 퍼포먼스팀 | 2주 | DAU +30% |
| 🟠 P1 | "친구 초대" 기능 개발 — 추천 코드, 보상 시스템, 공유 UI | 개발팀 | 3주 | 바이럴 계수 1.3 |

사주해는 100억을 달성할 수 있습니다. 지금 시작합시다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

© 2026 주식회사 에이아이트리 | CONFIDENTIAL